סיכום ישיבת מעקב – יישום תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה (14.2.18)

נושאים שנדונו:

- עיקרי הדו"ח הלאומי השלישי של ישראל על שינוי האקלים  (רוני כהן, המשרד להגנ"ס) (רצ"ב מצגת) -   השנה יוגש דו"ח על שינוי האקלים (National Communication) הכולל תמונת מצב, דיווח על צעדי מיטיגציה ואדפטציה  ועמידה ביעדים.

עודכן כי השנה המשא ומתן בין המדינות החברות באמנת האקלים יתמקד בהכנת ההנחיות למדינות ("Rule Book") לעניין יישום הסכם פריז.

- מעקב ובקרה אחר התכנית הלאומית (רון קמרה, אקוטריידרס) (רצ"ב מצגת) -  הדיווח לממשלה על יישום התכנית יוגש לממשלה ביוני 2018. השנה כחלק מהדיווח יוכנס ניתוח כמותי של מנגנון המעקב ובקרה אחר פליטות גזי חממה (מנגנון ה-MRV).

בזמן הקרוב יופצו למשרדים השונים טבלאות למילוי הנתונים הנדרשים על פי המתודולוגיות שסוכמו לנושאים השונים. המשרדים מתבקשים לספק את הנתונים עד לסוף מרץ על מנת לאפשר עמידה בלו"ז לדיווח לממשלה עד סוף יוני.

- אדם טבע ודין (אריה ונגר) - הציע לבחון את תרחיש העסקים כרגיל (BAU) כל שנה. הוסבר כי תרחיש הייחוס לא משתנה אולם תרחישי ההפחתה השונים בוחנים בין היתר אמצעי מדיניות שאושרו ושיושמו בפועל ואלו יתעדכנו משנה לשנה.

- נציג חיים וסביבה (אלעד הוכמן) - הציע להציג בדיווח לממשלה גם ניתוח עמידה ביעד אל מול תרחיש היעד השאפתני שהציג המשרד להגנ"ס על מנת להמחיש את המשמעות של עמידה ביעד כזה. במקרה כזה ביקשו התאחדות התעשיינים (ניר קנטור) להציג גם את העלויות הנדרשות לעמידה ביעד זה.

סטאטוס יישום סעיפי החלטת ממשלה 1403:

- התייעלות אנרגטית (חזי לפשיץ, משרד האנרגיה) –

  - ערבויות -  המכרז צפוי להתפרסם עד סוף רבעון ראשון. המשרד להגנ"ס (אביטל עשת) ממליץ להכין תכנית שיווק לתכנית הערבויות על מנת לעודד את קהל היעד להגיע לבנקים לבקש הלוואות.

  - מענקים -  הופקו לקחים מהמקצה הראשון בעקבותיהם יערכו שינויים לתנאים למקצה השני . בין היתר יכנסו תנאים לעניין קוט"ש נחסך, תיקון קיגאלי וגריטה.

  - מנגנון נגה וואט – החלה עבודה עם רשות החשמל ובשיתוף פעולה עם המשרד להגנ"ס.

  - פחת מואץ -  גובשה רשימה ראשונית של מוצרים לפחת מואץ. משרד האנרגיה יפיץ את הרשימה להתייחסות. המשרד להגנ"ס ביקש לקבל את הרשימה.

  - תכנית להתייעלות אנרגטית – נערכת עבודה פנימית למיפוי ובחינה של צעדים ליישום ויעד ביניים. בסוף שנת 2018 ובמהלך שנת 2019 יערכו שולחנות עגולים להתייעצות עם בעלי עניין שונים.

- תכנית לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית ולמימוש יעדי צמצום הנסועה הפרטית (חני פרבר, משרד התחבורה) (רצ"ב מצגת)  –    משרד התחבורה צופה כי התכנית תביא לצמצום נסועה פרטית בשיעור של 12%-20% בהתאם לתחזיות הגדילה . משרד התחבורה מקדם את צד ההיצע של התכנית אך נדרש לשיתוף פעולה של משרדים וגופים אחרים על מנת ליישם צעדים בתחום הביקוש.

- נציגי החברה האזרחית (אלעד הוכמן ויערה פרץ) הדגישו כי הדברים המוצגים הם עקרונות בלבד. לא הוצגה תכנית ברורה הכוללת צעדים פרטניים ולוחות זמנים לביצועם.

- איגוד חברות אנרגיה ירוקה (יובל קמינצ'יק) ציין כי יש להתייחס גם לתחבורה חשמלית וצעדים לקידום תחבורה חשמלית פרטית.

- המשרד להגנת הסביבה (אמיר זלצברג) הדגיש כי התכנית נדרשת לצעדים אופרטיביים ולמדדים ברורים שיאפשרו מעקב אחר ההתקדמות אל עבר יעדי התכנית.  כמו כן, בעוד שנראה כי בצד ההיצע יש התקדמות התכנית לא מתייחסת לצד הביקוש. מוצע שמשרד התחבורה יתכלל את כל התכנית –היצע וביקוש הנדרשים על מנת לעמוד ביעד הממשלה.

- יעדי ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות (חוני קבלו, רשות החשמל)  – הוצגו סטטוס נוכחי ועמידה ביעדי הממשלה ל2020. התכנית כוללת תעריפי הזנה לגגות קטנים, מכרזי גגות ומכרזי קרקעות.

  - גגות סולאריים – חלה התקדמות בהסרת חסמים – התקבל אישור המועצה הארצית לפטור מהיתר בניה (עד 700KW); אושר פטור מהיטל השבחה (עד 7,000 מ'). מקודמות הצעות חוק בנושא הסכמת דיירים בבית משותף.

  - מתקנים סולאריים קרקעיים - פורסמו הליכים תחרותיים של כ- 400 מגה וואט. במחצית הראשונה של 2018 יצטרפו מכרזים נוספים. קיים פער תכנוני והמכסה לאנרגיה סולארית עולה על התב"עות המאושרות.

  - עיכובים בקידום חוות רוח וביוגז.

- טרם נקבעה תכנית לעמידה ביעד של אנרגיות מתחדשות ל-2025 ו-2030 על מנת לבחון השפעות התפתחויות טכנו כלכליות בתחום. המשרד להגנ"ס הדגיש כי מאחר וצעדים רבים להשגת התכנית דורשים הערכות ארוכת טווח (כגון פריסת רשת ההולכה) יש לקבוע תכנית ולהתחיל ביישומה מוקדם ככל האפשר.

- איגוד חברות אנרגיה ירוקה (איתן פרנס) התייחס לרכיב הקבוע בתעריף והשפעתו השלילית על פרויקטי האנרגיות המתחדשות.  בנוסף צוין כי על רשות החשמל לעסוק גם בנושא ההתייעלות האנרגטית.

- הוצגו המלצות הוועדה הבין משרדית להסרת חסמים בקידום אנרגיות מתחדשות (יובל זוהר, משרד האנרגיה). ההמלצות טרם אושרו אולם חלקן מקודם במסגרות שונות.

- משק החשמל - שינוי סדר העמסה ויחידות 1-4 (רעות רבי, המשרד להגנ"ס) -  משנת 2016 מופעל סדר העמסה סביבתי בהיתרי הפלטה של תחנות הכח . עבור שנת 2018 קבעו שר האנרגיה והשר להגנ"ס על הפחתת השימוש בפחם ב-30% ביחס לשנת 2015.  לצורך סגירת יחידות 1-4 במועד (2022) יש לקדם הערכות לגנרציה חלופית.

- קידום טכנולוגיות ישראליות – אין עדכון. המשרד להגנ"ס מבקשים כי משרד הכלכלה יציג תכנית הכוללת צעדים מרכזיים, לוחות זמנים וכו'.

- נושאים נוספים –  חיים וסביבה (אלעד הוכמן) מציע כי בוועדה הבאה משרד החקלאות יציג תכנית להפחתת פלטות גזי חממה מהמגזר. משרד החקלאות (גדעון טופורוב) ציין כי שיעור הפלטות ממגזר החקלאי הוא קטן מאוד וכי המשרד שם דגש על צעדי אדפטציה יותר מאשר על צעדי מיטיגציה.

סיכום:

- תחבורה – אחריות משרד התחבורה על כלל התכנית להפחתת נסועה פרטית כולל צעדים בתחום הביקוש. הצגת. לאור השפעת עמידה ביעד צמצום נסועה פרטית על היעד הכללי להפחתת גזי חממה הוועדה מבקשת לקבל תכנית הכוללת לוחות זמנים למימוש, מדדים לעמידה ביעדים.

- הועדה מבקשת ת שיתוף פעולה של המשרדים לדיווח למנגנון המעקב והבקרה אחר פליטות גז"ח ועמידה בלוחות הזמנים לדיווח לממשלה עד לסוף מרץ.

- רשות החשמל:

- נדרשת מחויבות הרשות  ליעד ולמימוש צעדים התייעלות אנרגטית

- הועדה מדגישה כי נדרשת תכנית ליישום יעדי אנרגיות מתחדשות ב-2025 ו-2030

משתתפים:

המשרד להגנת הסביבה: שולי נזר, דלית דרור, צור גלין, רעות רבי, רוני כהן, אמיר זלצברג, אביטל עשת, רותי קירו, מיטל פרשר, יונה טרכטנדיט, שירי בכרך

משרד האנרגיה: חזי ליפשיץ, יאנה גרינמן, חנית בן ארי, איציק יוניסי, יעל הרמן,

רשות החשמל: טטיאנה אילריונוב, יובל זוהר, חוני קבלו

משרד הכלכלה: דוד אסף, מיכל שטרנברג

משרד התחבורה: חני פרבר שמש

משרד החוץ: איזי ינוקא

משרד הבינוי והשיכון: טלי הירש-שרמן

משרד הבריאות: איזבלה קרקיס, שי רייכר

משרד החקלאות: גדעון טופורוב

ארגונים סביבתיים ואחרים: אלעד הוכמן, יערה פרץ, יובל קמניצייק, איתן פרנס, ניר קנטור, אריה ונגר,  עומר תמיר, רון קמרה