## Weekend Plan
WW43 Construction Work Plan 10-12.10.19 V0.1
Row # | Discipline [OCS/Old Bridges/TS/SCADA & COM] | WW [Nº] | Date [DD/MM/YY] | T.P Start [Time] | T.P End [Time] | Work Description
1 | TS | 43 | 2019-10-22 | 7:00 | 18:00 | construction
2 | TS | 43 | 2019-10-22 | 7:00 | 18:00 | construction/electrical
3 | TS | 43 | 2019-10-22 | 7:00 | 18:00 | construction
4 | TS | 43 | 2019-10-22 | 7:00 | 18:00 | construction
5 | TS | 43 | 2019-10-22 | 7:00 | 18:00 | Construction - Works in the exit pit
6 | OCS | 43 | 2019-10-22 | 22:30 | 4:30 | Special solutions Kp 94-97, Track 1 ID's: 94-1.20 to 94-1.10
7 | OCS | 43 | 2019-10-22 | 22:30 | 4:30 | Foundations on Kp 91-96, Track 51&53 ID's: 92-51.05+An, 91-53.24, 91-53.23, 91-53.22, 92-51.07, 92-51.06, 92-51.06An, 92-51.05, 92-51.05An
8 | OCS | 43 | 2019-10-22 | 22:30 | 4:30 | Erect poles Kp 94-96, Track 1
9 | OCS | 43 | 2019-10-22 | 22:30 | 4:30 | Drilling and steel bolts on Kp 92-96, Track 1
10 | OCS | 43 | 2019-10-22 | 22:30 | 4:30 | Special solutions Kp 94-97, Track 1 ID's: 94-1.20 to 94-1.10
11 | OCS | 43 | 2019-10-22 | 22:30 | 4:30 | Erect poles Kp 94-96, Track 1
12 | OCS | 43 | 2019-10-22 | 22:30 | 4:30 | Drilling and steel bolts on Kp 92-96, Track 1
13 | OCS | 43 | 2019-10-22 | 22:30 | 4:30 | Adjustments and Disconnectors on kp 96-23, Tracks 1&2
14 | SCADA&COM | 43 | 2019-10-22 | 22:30 | 4:30 | TLV South Ring 1 Motors Connection
15 | TS | 43 | 2019-10-23 | 7:00 | 18:00 | construction
16 | TS | 43 | 2019-10-23 | 7:00 | 18:00 | construction/electrical
17 | TS | 43 | 2019-10-23 | 7:00 | 18:00 | construction
18 | TS | 43 | 2019-10-23 | 7:00 | 18:00 | construction
19 | TS | 43 | 2019-10-23 | 7:00 | 18:00 | Construction - Works in the exit pit
20 | OCS | 43 | 2019-10-23 | 22:30 | 4:30 | Special solutions Kp 94-97, Track 1 ID's: 94-1.20 to 94-1.10
21 | OCS | 43 | 2019-10-23 | 22:30 | 4:30 | Foundations on Kp 91-96, Track 51&53 ID's: 92-51.05+An, 91-53.24, 91-53.23, 91-53.22, 92-51.07, 92-51.06, 92-51.06An, 92-51.05, 92-51.05An
22 | OCS | 43 | 2019-10-23 | 22:30 | 4:30 | Special solutions Kp 94-97, Track 1 ID's: 94-1.20 to 94-1.10
23 | OCS | 43 | 2019-10-23 | 22:30 | 4:30 | Drilling and steel bolts on Kp 92-96, Track 1
24 | OCS | 43 | 2019-10-23 | 22:30 | 4:30 | Adjustments and Disconnectors kp 96-23, Tracks 1&2
25 | OCS | 43 | 2019-10-23 | 22:30 | 4:30 | Erect poles Kp 94-96, Track 1
26 | OCS | 43 | 2019-10-23 | 22:30 | 4:30 | Erect poles Kp 94-96, Track 1
27 | OCS | 43 | 2019-10-23 | 22:30 | 4:30 | Drilling and steel bolts on Kp 92-96, Track 1
28 | SCADA&COM | 43 | 2019-10-23 | 22:30 | 4:30 | TLV South Ring 1 Motors Connection
29 | TS | 43 | 2019-10-24 | 7:00 | 18:00 | construction
30 | TS | 43 | 2019-10-24 | 7:00 | 18:00 | construction/electrical
31 | TS | 43 | 2019-10-24 | 7:00 | 18:00 | construction
32 | TS | 43 | 2019-10-24 | 7:00 | 18:00 | construction
33 | TS | 43 | 2019-10-24 | 7:00 | 18:00 | Construction - Works in the exit pit
34 | OCS | 43 | 2019-10-24 | 22:30 | 6:00 | Special solutions Kp 94-97, Track 1 ID's: 94-1.20 to 94-1.10
35 | OCS | 43 | 2019-10-24 | 22:30 | 6:00 | Special solutions Kp 94-97, Track 1 ID's: 94-1.20 to 94-1.10
36 | OCS | 43 | 2019-10-24 | 22:30 | 6:00 | Foundations on Kp 91-96, Track 51&53 ID's: 92-51.05+An, 91-53.24, 91-53.23, 91-53.22, 92-51.07, 92-51.06, 92-51.06An, 92-51.05, 92-51.05An
37 | SCADA&COM | 43 | 2019-10-24 | 22:30 | 4:30 | TLV South Ring 1 Motors Connection
38 | OCS | 43 | 2019-10-25 | 7:00 | 17:00 | Erect poles Kp 94-96, Track 1
39 | OCS | 43 | 2019-10-25 | 7:00 | 17:00 | Drilling and steel bolts on Kp 94-96, Track 1
40 | OCS | 43 | 2019-10-25 | 7:00 | 17:00 | Erect portals Kp 94-96, Track 1&3 ID's: 96-1.14 to 95-1.09
41 | OCS | 43 | 2019-10-25 | 7:00 | 17:00 | Erect portals Kp 94-96, Track 1&3 ID's: 96-1.14 to 95-1.09
42 | OCS | 43 | 2019-10-25 | 7:00 | 17:00 | Drilling and steel bolts on Kp 94-96, Track 3
43 | SCADA&COM | 43 | 2019-10-25 | 5:00 | 17:00 | TLV South Ring 1 Motors Connection
44 | OCS-P | 42 | 2019-10-25 | 5:00 | 17:00 | Visors Installation and Fixing On Hagefen passway (Kp 4+750) + Hatamar passway (Kp 4+486) + Zaparia bridge (Kp 3+200) + Agriculture Underpass bridge (Kp 2+575) + Ganot Interchange Ramp Road 3 (Kp 8+570) + Ganot Interchange Ramp to Holon Bat-Yam (Kp 8+530) + Ganot Interchange Ramp to Jerusalem (Kp 8+150)
45 | OCS | 43 | 2019-10-25 | 16:00 | 0:00 | Special solutions Kp 94-97, Track 1 ID's: 94-1.20 to 94-1.10
46 | OCS | 43 | 2019-10-25 | 16:00 | 0:00 | Special solutions Kp 94-97, Track 1 ID's: 94-1.20 to 94-1.10
47 | OCS | 43 | 2019-10-25 | 16:00 | 0:00 | Foundations on Kp 91-96, Track 51&53 ID's: 92-51.05+An, 91-53.24, 91-53.23, 91-53.22, 92-51.07, 92-51.06, 92-51.06An, 92-51.05, 92-51.05An
48 | OCS | 43 | 2019-10-26 | 8:00 | 17:00 | Special solutions Kp 94-97, Track 1 ID's: 94-1.20 to 94-1.10
49 | OCS | 43 | 2019-10-26 | 8:00 | 17:00 | Special solutions Kp 94-97, Track 1 ID's: 94-1.20 to 94-1.10
50 | OCS | 43 | 2019-10-26 | 7:00 | 17:00 | Erect poles Kp 94-96, Track 1
51 | OCS | 43 | 2019-10-26 | 7:00 | 17:00 | Drilling and steel bolts on Kp 94-96, Track 1
52 | OCS | 43 | 2019-10-26 | 7:00 | 17:00 | Erect portals Kp 94-96, Track 1&3 ID's: 96-1.14 to 95-1.09
53 | OCS | 43 | 2019-10-26 | 7:00 | 17:00 | Erect portals Kp 94-96, Track 1&3 ID's: 96-1.14 to 95-1.09
54 | OCS | 43 | 2019-10-26 | 7:00 | 17:00 | Drilling and install WS5 kp 92-96, Track 3
55 | OCS | 43 | 2019-10-26 | 8:00 | 17:00 | Foundations on Kp 91-96, Track 51&53 ID's: 92-51.05+An, 91-53.24, 91-53.23, 91-53.22, 92-51.07, 92-51.06, 92-51.06An, 92-51.05, 92-51.05An
56 | OCS-D | 42 | 2019-10-26 | 7:00 | 17:00 | Survey works(Marking) on Kp 89-78
Night works
Morning works