## Const. Plan
WW10 Construction Work Plan 01-07.03.20 V0.1
Row # | Discipline [OCS/Old Bridges/TS/SCADA & COM] | WW [Nº] | Date [DD/MM/YY] | T.P Start [Time] | T.P End [Time] | Work Description
1 | TS | 10 | 2020-03-01 | 7:00 | 18:00 | construction
2 | TS | 10 | 2020-03-01 | 7:00 | 18:00 | construction/electrical
3 | TS | 10 | 2020-03-01 | 7:00 | 18:00 | construction
4 | TS | 10 | 2020-03-01 | 7:00 | 18:00 | construction
5 | TS | 10 | 2020-03-01 | 7:00 | 18:00 | construction
6 | OCS | 10 | 2020-03-01 | 22:00 | 4:30 | Disconnectors Installation on Kp 93-97, Track 3, 4,6
7 | OCS | 10 | 2020-03-01 | 22:00 | 4:30 | Cantilever Installation on kp 92-95, Tracks 1&3
8 | OCS | 10 | 2020-03-01 | 22:00 | 4:30 | Wiring OCR in Hashalom Station
9 | SCADA&COM | 10 | 2020-03-01 | 22:00 | 4:30 | Savidor Ring 1+2 motors installation on Tracks 1+3, Kp 96 - 92
10 | SCADA&COM | 10 | 2020-03-01 | 22:00 | 4:30 | Savidor Ring 1+2 motors installation on Tracks 1+3, Kp 96 - 92
11 | SCADA&COM | 10 | 2020-03-01 | 22:00 | 4:30 | Savidor Ring 1+2 plastic tray installation finishing on Track 1+3+6, Kp 96 - 92
12 | OCS-D | 10 | 2020-03-02 | 8:00 | 16:00 | Survey Work in EP07
13 | OCS | 10 | 2020-03-02 | 22:00 | 4:30 | Pole Erection Kp 90-92, Tracks 4
14 | OCS | 10 | 2020-03-02 | 22:00 | 4:30 | Adjustments on Kp 91-94, Tracks 1&2&3
15 | OCS | 10 | 2020-03-02 | 20:45 | 4:30 | Special solutions on Track 4, Kp 86-88
16 | OCS | 10 | 2020-03-02 | 20:45 | 4:30 | Special solutions on Track 4, Kp 86-88
17 | OCS | 10 | 2020-03-02 | 20:45 | 4:30 | Special solutions on Track 4, Kp 86-88
18 | OCS | 10 | 2020-03-02 | 22:00 | 4:30 | Wiring OCS on Kp 91-93, Track 4
19 | OCS | 10 | 2020-03-02 | 22:00 | 4:30 | Disconnectors Installation on Kp 93-97, Track 3,4,6
20 | OCS | 10 | 2020-03-02 | 22:00 | 4:30 | Cantilever Installation Kp 91-93, Track 53&4
21 | OCS | 10 | 2020-03-02 | 22:00 | 4:30 | Droppers Wiring in Hashalom Station
22 | OCS | 10 | 2020-03-02 | 22:00 | 4:30 | Foundations on EP10A
23 | TS | 10 | 2020-03-03 | 7:00 | 18:00 | construction
24 | TS | 10 | 2020-03-03 | 7:00 | 18:00 | construction/electrical
25 | TS | 10 | 2020-03-03 | 7:00 | 18:00 | construction
26 | TS | 10 | 2020-03-03 | 7:00 | 18:00 | construction
27 | TS | 10 | 2020-03-03 | 7:00 | 18:00 | construction
28 | OCS-D | 10 | 2020-03-03 | 8:00 | 16:00 | Survey Work in EP07
29 | OCS | 10 | 2020-03-03 | 22:00 | 4:30 | Install droppers and cantilevers on Kp 91-93, all Tracks
30 | OCS | 10 | 2020-03-03 | 22:00 | 4:30 | Adjustments Kp 91-94, Tracks 1&2&3
31 | OCS | 10 | 2020-03-03 | 20:45 | 4:30 | Special solutions on Track 4, Kp 86-88
32 | OCS | 10 | 2020-03-03 | 20:45 | 4:30 | Special solutions on Track 4, Kp 86-88
33 | OCS | 10 | 2020-03-03 | 20:45 | 4:30 | Special solutions on Track 4, Kp 86-88
34 | OCS | 10 | 2020-03-03 | 22:00 | 4:30 | Droppers OCS on Kp 91-94, track 4
35 | OCS | 10 | 2020-03-03 | 22:00 | 4:30 | Disconnectors Installation on Kp 93-97, Track 3,4,6
36 | OCS | 10 | 2020-03-03 | 22:00 | 4:30 | Cantilever Installation on Kp 91-93, track 53&4
37 | OCS | 10 | 2020-03-03 | 22:00 | 4:30 | Droppers Wiring in Hashalom Station
38 | OCS | 10 | 2020-03-03 | 22:00 | 4:30 | Foundations on EP10A
39 | OCS | 10 | 2020-03-03 | 22:00 | 4:30 | Foundations on Kp 91-93, Track 4
40 | SCADA&COM | 10 | 2020-03-03 | 22:00 | 4:30 | Tunnel 3+4 LOP PMS configuration
41 | SCADA&COM | 10 | 2020-03-03 | 22:00 | 4:30 | Savidor Ring 1+2 motors installation on Tracks 1+3, Kp 96 - 92
42 | SCADA&COM | 10 | 2020-03-03 | 22:00 | 4:30 | Savidor Ring 1+2 motors installation on Tracks 1+3, Kp 96 - 92
43 | TS | 10 | 2020-03-04 | 7:00 | 18:00 | construction
44 | TS | 10 | 2020-03-04 | 7:00 | 18:00 | construction/electrical
45 | TS | 10 | 2020-03-04 | 7:00 | 18:00 | construction
46 | TS | 10 | 2020-03-04 | 7:00 | 18:00 | construction
47 | TS | 10 | 2020-03-04 | 7:00 | 18:00 | construction
48 | OCS-D | 10 | 2020-03-04 | 8:00 | 16:00 | Survey Work in EP07
49 | OCS | 10 | 2020-03-04 | 14:30 | 22:00 | Drilling and steel on Kp 86-89, All Tracks
50 | OCS | 10 | 2020-03-04 | 22:00 | 4:30 | Poles Erection on Kp 85-88, track 1&2&3
51 | OCS | 10 | 2020-03-04 | 22:00 | 4:30 | Adjustments Kp 91-94, Tracks 1&2&3
52 | OCS | 10 | 2020-03-04 | 20:45 | 4:30 | Special solutions on Track 4, Kp 86-88
53 | OCS | 10 | 2020-03-04 | 20:45 | 4:30 | Special solutions on Track 4, Kp 86-88
54 | OCS | 10 | 2020-03-04 | 20:45 | 4:30 | Special solutions on Track 4, Kp 86-88
55 | OCS | 10 | 2020-03-04 | 22:00 | 4:30 | Droppers OCS on Kp 91-94, track 4
56 | OCS | 10 | 2020-03-04 | 22:00 | 4:30 | Disconnectors Installation on Kp 93-97, Track 3,4,6
57 | OCS | 10 | 2020-03-04 | 22:00 | 4:30 | Cantilever Installation on Kp 91-93, track 53&4
58 | OCS | 10 | 2020-03-04 | 22:00 | 4:30 | Wiring OCS on Kp 94-96, track 1
59 | OCS | 10 | 2020-03-04 | 22:00 | 4:30 | Foundations on EP10A
60 | OCS | 10 | 2020-03-04 | 22:00 | 4:30 | Foundations on Kp 91-93, Track 4
61 | SCADA&COM | 10 | 2020-03-04 | 22:00 | 4:30 | Savidor Ring 1+2 plastic tray installation finishing on Track 1+3+6, Kp 96 - 92
62 | TS | 10 | 2020-03-05 | 7:00 | 18:00 | construction
63 | TS | 10 | 2020-03-05 | 7:00 | 18:00 | construction/electrical
64 | TS | 10 | 2020-03-05 | 7:00 | 18:00 | construction
65 | TS | 10 | 2020-03-05 | 7:00 | 18:00 | construction
66 | TS | 10 | 2020-03-05 | 7:00 | 18:00 | construction
67 | OCS-D | 10 | 2020-03-05 | 8:00 | 16:00 | Survey Work in EP07
68 | OCS | 10 | 2020-03-05 | 14:30 | 22:00 | Drilling and steel on Kp 86-89, All Tracks
69 | OCS | 10 | 2020-03-05 | 22:00 | 4:30 | Poles Erection on Kp 85-88, track 1&2&3
70 | OCS | 10 | 2020-03-05 | 22:00 | 4:30 | Adjustments on Kp 91-94, Tracks 1&2&3
71 | OCS | 10 | 2020-03-05 | 20:45 | 4:30 | Special solutions on Track 4, Kp 86-88
72 | OCS | 10 | 2020-03-05 | 20:45 | 4:30 | Special solutions on Track 4, Kp 86-88
73 | OCS | 10 | 2020-03-05 | 20:45 | 4:30 | Special solutions on Track 4, Kp 86-88
74 | OCS | 10 | 2020-03-05 | 22:00 | 4:30 | Droppers OCS on Kp 91-94, track 4
75 | OCS | 10 | 2020-03-05 | 22:00 | 4:30 | Disconnectors Installation on Kp 93-97, tracks 1&3
76 | OCS | 10 | 2020-03-05 | 22:00 | 8:00 | Cantilever Installation Kp 91-93, track 53&4
77 | OCS | 10 | 2020-03-05 | 22:00 | 8:00 | Wiring OCS on Kp 94-96, track 1
78 | OCS | 10 | 2020-03-05 | 22:00 | 4:30 | Foundations on EP10A
79 | OCS | 10 | 2020-03-05 | 22:00 | 4:30 | Foundations on Kp 91-93, Track 4
80 | SCADA&COM | 10 | 2020-03-05 | 22:00 | 4:30 | Savidor Ring 1+2 plastic tray installation finishing on Track 1+3+6, Kp 96 - 92
81 | OCS | 10 | 2020-03-06 | 10:00 | 20:00 | Poles Erection on Kp 85-88, track 4
82 | OCS | 10 | 2020-03-06 | 10:00 | 20:00 | W5 and Dress poles on Kp 88-89, Track 4
83 | OCS | 10 | 2020-03-06 | 10:00 | 20:00 | Special solutions on Track 4, Kp 86-88
84 | OCS | 10 | 2020-03-06 | 10:00 | 20:00 | Special solutions on Track 4, Kp 86-88
85 | SCADA&COM | 10 | 2020-03-06 | 8:00 | 16:00 | Tel Baruch Ring 2 preparation for cable deployment on Kp 89 - 92+500, All tracks
86 | OCS | 10 | 2020-03-06 | 16:00 | 0:00 | Foundations on EP10A
87 | OCS | 10 | 2020-03-06 | 16:00 | 0:00 | Foundations on Kp 91-94, Track 4
88 | OCS | 10 | 2020-03-06 | 22:00 | 8:00 | Wiring Kp 91-93, track 53&51
89 | OCS | 10 | 2020-03-06 | 22:00 | 8:00 | Disconnectors Installation on Kp 93-97, tracks 1&3
90 | OCS | 10 | 2020-03-06 | 22:00 | 8:00 | Cantilever Installation on Kp 91-93, track 53&4
91 | OCS | 10 | 2020-03-06 | 22:00 | 8:00 | Droppers on Kp 94-97, track 1
92 | OCS | 10 | 2020-03-07 | 8:00 | 17:00 | Poles Erection on Kp 85-88, track 1&2&3
93 | OCS | 10 | 2020-03-07 | 8:00 | 17:00 | W5 and Dress poles on Kp 88-89, Track 4
94 | OCS | 10 | 2020-03-07 | 8:00 | 17:00 | Special solutions on Track 4, Kp 86-88
95 | OCS | 10 | 2020-03-07 | 8:00 | 17:00 | Special solutions on Track 4, Kp 86-88
96 | OCS | 10 | 2020-03-07 | 8:00 | 17:00 | Special solutions on Track 4, Kp 86-88
97 | OCS | 10 | 2020-03-07 | 8:00 | 17:00 | Disconnectors Installation on Kp 93-97, Tracks 1&3
98 | OCS | 10 | 2020-03-07 | 8:00 | 17:00 | Foundations on Kp 91-94, Track 4
99 | OCS | 10 | 2020-03-07 | 8:00 | 17:00 | Foundations on EP10A
100 | OCS-D | 10 | 2020-03-07 | 8:00 | 16:00 | Survey Work in EP07
101 | SCADA&COM | 10 | 2020-03-07 | 8:00 | 16:00 | Tel Baruch Ring 2 preparation for cable deployment on Kp 89 - 92+500, All tracks
Night works
Morning works